## Tareas
RESPONSABLE DE LA TAREA | FASE | TAREA | SUBTAREAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO (h) | TIEMPO REAL (h) | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ESTADO
Qi | Fase 1 | Documentar las herramientas de ciberseguridad | Documentar Cowrie,TheHive, Maltego y Empire Project. | 2025-10-16 | 2025-11-27 | 2 | 2 | 0 | No empezado
Daniel | Fase 1 | Documentar las herramientas de ciberseguridad | Documentar Misp, OSSIM, Cortex XDR, Sharp Exfiltrate, Nmap y Mimikatz | 2025-10-10 | 2025-11-27 | 3 | 3 | 0 | En proceso | MAPA DE COLORES DE LOS ROLES
Albert | Fase 1 | Documentar las herramientas de ciberseguridad | Documentar Wireshark, HELK, Blood Hound y Gophish. | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 3 | 3 | 0 | Hecho | Qi: Amarillo
Qi | Fase 1 | Crear el logo y elegir una plantilla | Crear el logo, mejorar el Brand Board y elegir una plantilla de canva | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 0 | Hecho | Daniel: Morado
Qi | Fase 1 | Página web | Creación del código en HTML y CSS para poder instaurarla en el servidor | 2025-10-26 | 2025-10-30 | 40 | 5 | 35 | En proceso | Albert: Verde
Daniel | Fase 2 | Pagina web | Creación del código en HTML y CSS para poder instaurarla en el servidor | 2025-10-20 | 2025-11-27 | 5 | 3 | 2 | En proceso
Albert | Fase 1 | Documentar las herramientas de ciberseguridad | Documentar Wireshark, HELK, Blood Hound y Gophish. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 0 | 3 | En proceso
Albert | Fase 1 | Modificar este Google Sheets | Generar una documentación que muestre el progreso del proyecto | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 0 | Hecho
Daniel | Fase 1 | Modificar Excel | Generar una documentación que muestre el progreso del proyecto | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 0 | Hecho
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
[8 empty] | 0 | No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado
No empezado

## Resumen
| Fecha de finalización | Horas previstas | Horas realizadas
Qi |  | 50 | 8
Daniel |  | 50 | 7
Albert |  | 50 | 4

## Explicación
FASE 1 | Fase especializada en la creación de la documentación de el trabajo ya bien sea planificar el proyecto o realizar un informe sobre el proyecto. En resumen esta fase se corresponde a la documentación de cualquier información recibida.
FASE 2 | Esta fase es la fase en la que vamos a realizar la página web, En HTML/CSS y posiblemente JS y reuniones para fomentar el aprendizaje de todos y cada uno de los integrantes del equipo.
FASE 3 | Esta fase se corresponde a la creación y preparación de dicho servidor web para que desde este se pueda ver la página web y el proceso de hacerlo lo mas seguro posible.
FASE 4 | Esta fase se carazteriza por intalar un Kali Linux para intentar atacar/recopilar información al servidor que contiene la página web para ver su calidad de seguridad. También como el servidor web esta en el Internet, de forma pasiva por solo existir puede sufrir ataques automatizados como infección por un botnet DDOS si esta mal protegido.