## Seguimiento de Proyecto
📋 SEGUIMIENTO DE PROYECTO
Actualizado: 18/04/2026
RESPONSABLE | FASE | TAREA | SUBTAREAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO (h) | TIEMPO REAL (h) | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ESTADO
Ana García | Fase 1 – Inicio | Reunión de arranque | Preparar agenda | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 2 |  |  | Completado
Luis Torres | Fase 1 – Inicio | Análisis de requisitos | Entrevistas stakeholders | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 16 |  |  | En curso
Ana García | Fase 2 – Planificación | Cronograma del proyecto | Definir hitos principales | 11/05/2025 | 14/05/2025 | 8 |  |  | Pendiente
Carlos Ruiz | Fase 2 – Planificación | Plan de riesgos | Identificar riesgos | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 6 |  |  | Pendiente
María López | Fase 3 – Ejecución | Desarrollo módulo A | Diseño + codificación | 18/05/2025 | 06/06/2025 | 40 |  |  | Pendiente
Luis Torres | Fase 3 – Ejecución | Desarrollo módulo B | Codificación + pruebas | 18/05/2025 | 13/06/2025 | 48 |  |  | Pendiente
Carlos Ruiz | Fase 4 – Pruebas | Pruebas de integración | Casos de prueba | 16/06/2025 | 27/06/2025 | 24 |  |  | Pendiente
María López | Fase 4 – Pruebas | Pruebas de usuario (UAT) | Revisión con cliente | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 16 |  |  | Pendiente
Ana García | Fase 5 – Cierre | Documentación final | Manual de usuario | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 12 |  |  | Pendiente
Carlos Ruiz | Fase 5 – Cierre | Entrega y despliegue | Deploy + capacitación | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 8 |  |  | Pendiente
TOTALES | [5 empty] | 180 | 0 | 0

## Dashboard
📊 DASHBOARD – RESUMEN DEL PROYECTO
Total Tareas | Total Est. (h) | Total Real (h) | Completadas | En curso | Pendientes
10 | 180 | 0 | 1 | 1 | 8
LEYENDA DE ESTADOS
Completado | En curso | Pendiente | Bloqueado